| Termo/Nº Convênio | Ano Termo/Convê nio | Obra | Endereço | Data de Início da Execução | Data Prevista de Término de Execução | Situação da Obra | % Executado Instituição | % Executado Empresa | Tipologia | Valor Contrato ( DA LICITAÇÃO) | Empresa Responsável pela Execução da Obra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 700032 | 2010 | Esc. Educ. Infantil | Avenida Brasil, Centro, Tonantins - AM CEP: 69685000 | 28/06/2010 | 03/10/2011 | Concluída | 98.68% | 91.13% | Escola de Educação Infantil Tipo B | R$1.304.100,70 | (09.012.289/0001-33) GENEVE CONSTRUCOES LTDA |
| 700320 | 2011 | Espaço Educativo Urbano - Rua Oswaldo Braga |  | 22/05/2012 | 16/01/2013 | Concluída | 100% | 97.30% | Escola 6 Salas | R$891.866,24 (10.779.246/0001-67) OLIVEIRA E MARTINS EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA - EPP |  |
| PAC2 11503/2014 | 2014 | PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 São José do Amparo | Comunidade São José do Amparo, ZONA RURAL, Tonantins - AM CEP: 69685000 | 02/06/2015 | 10/02/2019 | Concluída | 100% | 98.71% | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | R$508.566,00 | (10.570.767/0001-00) OSINEI DA SILVA GARCIA - ME |
| PAC2 11503/2014 | 2014 | PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta | Avenida Leopoldo Peres, Santo Antonio, Tonantins - AM CEP: 69685000 | 25/12/2019 | 18/04/2020 | Inacabada |  | 12.27% | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | R$406.857,06 | (34.847.377/0001-00) R Q SEABRA MANUTENCAO INDUSTRIAL - EIRELI (34.847.377/0001-00) R Q SEABRA MANUTENCAO INDUSTRIAL - EIRELI |
|  |  |  | ESTRADA SÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAC2 11504/2014 | 2014 | (ESC. INFANTIL TIPO C - SÃO FRANCISCO | FRANCISCO, SÃO FRANCISCO, Tonantins - | 21/12/2019 | 16/08/2020 | Execução | 24.46% | 31.66% | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | R$1.097.959,08 |  |
|  |  |  | AM CEP: 69685000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAC2 11504/2014 | 2014 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA | COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO AMPARO, RUA ROCHA DOS SANTOS, COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO AMPARO, Tonantins - AM CEP: 69685000 | 25/12/2019 | 16/08/2020 | Execução | 0.96% | 0.15% | Creche Pré-Escola - Tipo 2 | R$1.097.959,08 | (34.847.377/0001-00) R Q SEABRA MANUTENCAO INDUSTRIAL - EIRELI |
| 30288 | 2014 | Santa Terezinha | Comunidade de Santa Terezinha, ZONA RURAL, Tonantins - AM CEP: 69685000 | 07/10/2014 | 19/12/2019 | Concluída | 100% | 93.78% | Escola 2 Salas | R$241.353,40 | (12.440.256/0001-07) OSINEI DA SILVA GARCIA - ME |
| 30288 | 2014 | São José do Amparo | Comunidade São José do Amparo, ZONA RURAL, Tonantins - AM CEP: 69685000 | 07/10/2014 | 11/12/2018 | Paralisada | 31.23% | 28.76% | Escola 6 Salas | R$1.019.138,76 (10.570.767/0001-00) OSINEI DA SILVA GARCIA - ME |  |
| 30288 | 2014 | Muria | Comunidade do Muria, ZONA RURAL, Tonantins - AM CEP: 69685000 | 07/10/2014 | 18/04/2018 | Paralisada | 17.11% | 17.09% | Escola 4 Salas | R$941.336,66 | (12.440.256/0001-07) OSINEI DA SILVA GARCIA - ME |
| 30289 | 2014 | Mari Mari | Comunidade do Mari Mari, ZONA RURAL, Tonantins - AM CEP: 69685000 | 07/10/2014 | 18/04/2018 | Inacabada | 14.48% | 13.05% | Escola 6 Salas | R$1.018.066,61 | (12.440.256/0001-07) OSINEI DA SILVA GARCIA - ME |
|  |  |  | Comunidade do Lago |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30289 | 2014 | Lago Grande | Grande, ZONA RURAL, Tonantins - AM CEP: | 07/10/2014 | 10/12/2019 | Inacabada | 31.29% | 31.30% | Escola 2 Salas | R$242.196,94 |  |
|  |  |  | 69685000 |  |  |  |  |  |  |  | (10.570.767/0001-00) OSINEI DA SILVA GARCIA - ME |
|  |  |  | Comunidade Irmandade |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30289 | 2014 | Irmandade Santa Cruz | Santa Cruz, ZONA RURAL, Tonantins - AM CEP: | 07/10/2014 | 11/12/2018 | Inacabada | 14.21% | 14.22% | Escola 4 Salas | R$941.215,12 |  |
|  |  |  | 69685000 |  |  |  |  |  |  |  | (10.570.767/0001-00) OSINEI DA SILVA GARCIA - ME |
|  |  |  | COMUNIDADE DE BARRO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31593 | 2014 | Barro Alto II | ALTO II, ZONA RURAL, Tonantins - AM CEP: | 07/10/2014 | 11/12/2018 | Inacabada | 21.12% | 21.21% | Escola 2 Salas | R$244.471,92 |  |
|  |  |  | 69685000 |  |  |  |  |  |  |  | (10.570.767/0001-00) OSINEI DA SILVA GARCIA - ME |
|  |  |  | Comunidade Espírito |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31594 | 2014 | Espírito Santo | Santo, ZONA RURAL, Tonantins - AM CEP: | 07/10/2014 | 18/04/2018 | Inacabada | 5.68% | 8.26% | Escola 2 Salas | R$242.893,40 |  |
|  |  |  | 69685000 |  |  |  |  |  |  |  | (12.440.256/0001-07) ODILEIA COELHO DAVILA |
| 202103923 | 2021 | Escola Municipal São Francisco de Assis | Estrada São Francisco de Assis, São Francisco de Assis, Tonantins - AM CEP: 69685000 | 03/01/2022 | 25/06/2022 | Execução | 11.91% |  | Quadra Escolar Coberta e Vestiário - Modelo 2 | R$971.668,84 | (41.362.486/0001-95) EPN PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI |